|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министерствообразования и наукиРеспублики Саха (Якутия)** | Герб РС(Я) | **Саха ӨрөспүүбүлүкэтинҮөрэххэ уонна наукаҕа****министиэристибэтэ** |

26 марта 2019 г. № 01-10/376

 **ПРИКАЗ**

 г. Якутск

**О создании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»**

**в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)**

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23 “Об утверждении методических рекомендаций по созданию новых мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия”( далее по тексту – методические рекомендации), на основании письма ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» - проектного офиса национального проекта «Образование»от 13 февраля 2019 года № 147 «О согласовании перечня образовательных организаций» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центрыобразования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее по тексту – Центр), согласно приложению 1 настоящего приказа.
2. Утвердить Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров согласно приложению 2 настоящего приказа.
3. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров согласно приложению 3 настоящего приказа.
4. Утвердить Типовое Положение о деятельности Центров в Республике Саха (Якутия) согласно приложению 4 настоящего приказа.
5. Утвердить индикативные показатели на основании базового перечня показателей результативности Центров согласно приложению 5 настоящего приказа.
6. Назначить и возложить функции регионального координатора по созданию и функционированию Центров в Республике Саха (Якутия) на первого заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) И.П. Любимову.
7. Назначить ГАУ РС (Я) ДПО «Институт новых технологий» (Соловьев А.М.) оператором по закупке согласно примерному перечню учебного оборудования и средств обучения для оснащения Центров, подготовке технического задания и объявления конкурсных закупочных процедур.
8. Начальникам управлений образованием муниципальных районов и городских округов рекомендовать:
	1. Назначить ответственного координатора по созданию и функционированию Центров.
	2. Предусмотреть финансовое обеспечение деятельности Центра в части оплаты труда работников Центра, аренду помещения (при необходимости), коммунальные расходы, расходы на услуги предоставления доступа в сеть интернет, расходные материалы, командировочные расходы, услуги по организации мероприятий, дополнительное профессиональное образование сотрудников Центра, участие детей в соревнованиях и федеральных мероприятиях.
	3. Обеспечить принятие (внесение изменений) в соответствующие нормативные и распорядительные акты, в том числе (при необходимости) устав организаций, государственное (муниципальное) задание на финансовый год и плановый период, и другие.
	4. Разработать и утвердить Медиаплан на 2019 год, а также индикативные показатели на основании базового перечня показателей результативности Центров.
9. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать:
	1. Утвердить на основании настоящего приказа и методических рекомендаций Положение о деятельности Центра, руководителя Центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера Центра, функции Центра по обеспечению реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей на территории муниципального района, городского округа в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», план мероприятий по созданию и функционированию Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.
	2. Провести «косметический» ремонт площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».
10. Отделу общего образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (Тен Л.Б.) направить в Управления образованием муниципальных районов и городских округов методические рекомендации, утвержденные распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года № Р-23.
11. Пресс-службе Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (Григорьева Н.Н., Неймохова В.Е.) обеспечить исполнение и реализацию Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.А. Егоров

Григорьев П.Г. 50-69-52

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)

от \_\_26 марта\_2019 г. №\_01-10/376\_

**Перечень общеобразовательных организаций** **Республика Саха (Якутия),**

**где будут созданы Центры образования цифрового**

 **и гуманитарного профилей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципального района** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование общеобразовательной организации** |
| 1. | Абыйский улус (район) | с.Абый | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Абыйская средняя общеобразовательная школа имени д.т.н. Слепцова А.Е.» |
| 2. | Алданский район | с.Кутана | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 с.Кутана» МО «Алданский район» |
| 3. | Алданский район | с. Хатыстыр | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Средняя общеобразовательная школа №20» |
| 4 | Аллаиховский улус (район)» | с. Оленегорск | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Оленегорская средняя общеобразовательная школа» |
| 5. | Амгинский улус (район) | с. Амга  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амгинская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Г. Короленко с углубленным изучением отдельных предметов» |
| 6. | Амгинский улус (район) | с. Болугур | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болугурская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» |
| 7. | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) | с. Саскылах | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саскылахская средняя общеобразовательная школа» |
| 8 | Булунский улус (район) | с. Быковский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Быковская средняя общеобразовательная школа" МО "Булунский улус (район) Республики Саха (Якутия) |
| 9. | Верхневилюйский улус | с.Андреевский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №4 имени Д.С. Спиридонова» муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). |
| 10. | Верхневилюйский улус | с.Андреевский | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа им.Ю.Н.Прокопьева" МР"Верхневилюйский улус "(район) РС(Я) |
| 11. | Верхневилюйский улус | c.Верхневилюйск | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Саха (Якутия) с углубленным изучением отдельных предметов «Верхневилюйский республиканский лицей-интернат им. М.А. Алексеева» |
| 12. | Верхнеколымский улус (район) | с. Усун-Кюель,  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Арылахская средняя агропрофилированная общеобразовательная школа» муниципального района «Верхнеколымский улус (район)» Республики Саха (Якутия) |
| 13. | Верхоянский улус (район) | с.Томтор | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Борулахская средняя общеобразовательная школа" муниципального образования "Верхоянский район" Республики Саха (Якутия) |
| 14. | Вилюйский улус (район) | с.Хампа | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хампинская средняя общеобразовательная школа им.С.Ф.Гоголева» муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) |
| 15. | Вилюйский улус (район) | с. Балагаччы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мастахская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.А.Миронова» |
| 16. | Горный улус (район) | с. Бердигестях | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов имени Афанасия Осипова» |
| 17. | Горный улус (район) | с. Бердигестях | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бердигестяхская средняя общеобразовательная школа имени Семена Петровича Данилова"  |
| 18. | Жиганский улус (район) | с. Жиганск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жиганская средняя общеобразовательная школа» |
| 19. | Кобяйский улус (район) | с. Кобяй | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кобяйская средняя общеобразовательная школа им. Е.Е. Эверстова» муниципального образования «Кобяйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) |
| 20. | Кобяйский улус (район) | С. Сайылык | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Танаринская средняя общеобразовательная школа им.И.Е.Левина” муниципального образования “Кобяйский улус (район)” Республики Саха (Якутия) |
| 21. | Ленский район | c. Нюя | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Нюя» |
| 22. | Ленский район | с. Беченча | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Егора Мыреева с. Беченча» |
| 23. | «Мегино-Кангаласский улус (район)» | с. Майя | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Майинская средняя общеобразовательная школа имени Ф.Г. Охлопкова с углубленным изучением отдельных предметов" муниципального района "Мегино-Кангаласский улус" |
| 24. | «Мегино-Кангаласский улус (район)» | с. Майя | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майинский лицей» |
| 25. | Мирнинский район | с. Арылах | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» с. Арылах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| 26. | Мирнинский район |  «Ботуобуйинский наслег» с.Тас-Юрях | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 им. Р.В.Лонкунова» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) |
| 27. | Момский улус(район). | с.Хонуу | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Момская средняя общеобразовательная школа». |
| 28. | Намский улус (район) | с. Намцы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Намская улусная гимназия имени Николая Семеновича Охлопкова» муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) |
| 29. | Намский улус (район) | с. Аппаны | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хатын-Арынская СОШ им.И.Е. Винокурова" муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия) |
| 30. | Нижнеколымский улус (район) | с. Колымское | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Колымская национальная средняя общеобразовательная школа им, Н,И, Таврата" муниципального района "Нижнеколымский район" |
| 31. | Нюрбинский улус (район) | с. Малыкай | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малыкайская средняя общеобразовательная школа им.М.В.Мегежекского» |
| 32. | Нюрбинский улус (район) | с. Хатын-Сысы  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мархинская средняя общеобразовательная школа имени К.Д.Уткина» муниципального района «Нюрбинский район» |
| 33. | Оймяконский улус(район) | с. Томтор | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томторская средняя общеобразовательная школа им. Н.М. Заболоцкого"  |
| 34. | Оймяконский улус(район) | с. Оймякон | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оймяконская средняя общеобразовательная школа им. Н.О. Кривошапкина" |
| 35. | Олекминский улус (район) | с.Нерюктяйинск-1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «1-Нерюктяйинская средняя общеобразовательная школа имени Степана Ивановича Идельгина» |
| 36. | Олекминский улус (район) | с. Юнкюр | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юнкюрская СОШ им.В.И. Сергеева» Олекминского района Республики Саха (Якутия) |
| 37. | Оленекский улус (район) | c. Оленек | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оленекская средняя общеобразовательная школа имени Х.М. Николаева» (с профильным изучением отдельных предметов) |
| 38. | Среднеколымский улус (район) | с. Алеко- Кюель | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алеко-Кюельская средняя общеобразовательная школа агрофермерского профиля им. Г.Г. Софронова» |
| 39. | Сунтарский улус (район) | c. Сунтар | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сунтарский политехнический лицей-интернат"муниципального района Сунтарский улус (район) |
| 40. | Сунтарский улус (район) | c. Сунтар | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 им.А.П.Павлова». |
| 41. | Таттинский улус | с. Ытык-Кюель | Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 им. А.И.Софронова» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха(Якутия) |
| 42. | Таттинский улус | с. Дебдиргэ | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Игидейская средняя общеобразовательная школа им. Э.К. Пекарского» муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) |
| 43. | Томпонский улус (район) | с. Крест - Хальджай | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крест-Хальджайская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова» |
| 44. | Усть-Алданский улус (район) | с. Кептени | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Легойская средняя общеобразовательная школа (с углубленным изучением отдельных предметов)" |
| 45. | Усть-Алданский улус (район) | С. Борогонцы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мюрюнская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.В. Егорова (с углубленным изучением отдельных предметов)» |
| 46. | Усть-Майский улус (район) | с. Петропавловск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» («Петропавловская школа») муниципального района «Усть-Майский улус (район)» Республики Саха (Якутия) |
| 47. | Усть-Янский улус (район) | c. Казачье | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Казачинская средняя общеобразовательная школа". |
| 48. | Хангаласский улус (район) | с. Улахан-Ан | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2 Мальжагарская средняя общеобразовательная школа» Муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) |
| 49. | Хангаласский улус (район) | с.Ой | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойская средняя общеобразовательная школа имени А.В. Дмитриева с углубленным изучением отдельных предметов» муниципального района«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) |
| 50. | Чурапчинский улус (район) | с. Чурапча | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение “Чурапчинская средняя общеобразовательная школа им. С.А. Новгородова” |
| 51. | Чурапчинский улус (район) | с. Маралайы | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мугудайская средняя общеобразовательная школа имени Д.Д. Красильникова» |
| 52. | Эвено-Бытантайский национальный улус (район) | п. Батагай - Алыта | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саккырырская средняя общеобразовательная школа имени Р.И. Шадрина» |
| 53. | Городской округ «Город Якутск» | С. Табага | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» |
| 54. | Городской округ «Город Якутск» | С. Тулагино | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение “Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени П.И. Кочнева” городского округа “город Якутск”  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)

от \_\_\_\_26 марта\_\_2019 г. №01-10/376\_\_

**Типовой план (дорожная карта)**

**первоочередных действий по созданию и функционированию**

**Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные | Срок(в течении года реализации мероприятий) |
|  | Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры:* + - 1. Формирование перечня образовательных организаций
			2. Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
			3. Заключение Соглашения о реализации мероприятий
			4. Определение координатора создания и функционирования Центров в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональном ведомственном проектном офисе) Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры
			5. Утверждение Типового Положения о деятельности Центров на территории субъекта Российской Федерации
 | 1. Письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (регионального ведомственного проектного офиса) в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база.1. Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о создании Центров в муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия) в соответствии с методическими рекомендациями
 | Григорьев П.Г. | Март |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров | Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)  | Григорьев П.Г. | Март |
|  | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра | письмо и акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Григорьев П.Г. | Март-апрель |
|  | Согласование типового проекта зонирования Центра | письмо и акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Григорьев П.Г. | Март-апрель |
|  | Согласование перечня оборудования Центра  | письмо и акт Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Соловьев А.М. | Март-апрель |
|  | Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов  | письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) | Бугаева Т.М. | Апрель |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:* + - 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров
			2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
			3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
 | Мониторинг Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)Письмо Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификацииОтчет по программам переподготовки кадров  | Алексеева Г.И.Соловьев А.М. | Март-Июнь |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно перечню оборудования;- объявление конкурсных закупочных процедур;- проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»  | Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования | Соловьев А.М.Общеобразовательные организации | Май-Август |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | акты о зачислении обучающихся  | Григорьев П.Г.Общеобразовательные организации | Сентябрь |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых(при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Колмаков М.Н. | Август |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Григорьева Н.Н.Неймохова В.Е. | Сентябрь |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)

от \_\_\_26 марта\_2019 г. №\_01-10/376\_\_\_

**Медиаплан**

**по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей**

**«Точка роста» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (-й) | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Формасопровождения |
| 1. | Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)Пресс-конференция | Телевидение и радио | Март | Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Республике Саха (Якутия) по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 2. | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)Запуск сайта | Телевидение и радио | Апрель - Май | Подготовленные материалы  | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 3. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Март-ноябрь | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 4. | Начало ремонта / закупка оборудования / запуск сайта / запуск горячей линии по вопросам записи детей | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Май-Июнь | Публикация адресов площадок, Центров, фото-фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту | Новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 5. | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Телевидение и радио | Сентябрь | Онлайн реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, отделениях «Почты России», образовательных организациях, местах массового пребывания жителей.Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей  |  |
| Печатные СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, анонсы,фоторепортажи |
| 6. | Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры  | Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Сентябрь |  | Новости, анонсы |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 7. | Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком | Телевидение и радио | Июнь- Август | Муниципалитеты и администрации районов и городских округов публикуют информацию о статусе ремонтных и иных работ.Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места.  | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 8. | Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка | Телевидение и радио | Август -Сентябрь | Глава Республики Саха (Якутия) проводит совещание перед началом очередного учебного года, там озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных СМИ делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии | Новости, интервью |
| Печатные СМИ | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, фоторепортажи |
| 9. | Торжественное открытие Центров в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) | Телевидение и радио | Сентябрь | Глава Республики Саха (Якутия), Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) и его заместители, главы муниципальных районов посещают образовательные организации, участвуют в торжественных открытиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Новости |
| Печатные СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, анонсы |
| 10. | Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение | Телевидение и радио | Ноябрь-Декабрь | Выезд журналистов в муниципальные районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Новости |
| Печатные СМИ | Новости, интервью |
| Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы | Статьи, новости |
| Социальные сети | Новости, анонсы |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)

от \_\_\_26 марта\_\_2019 г. №\_01-10/376\_\_

**Типовое Положение о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**1. Общие положения**

1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее — Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1.2. Центр является структурным подразделением образовательной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее — Учреждение) и не является отдельным юридическим лицом.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, программой развития Центра на текущий год, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.

**2. Цели, задачи, функции деятельности Центра**

2.1. Основными целями Центра являются:

создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

2.2. Задачи Центра:

2.2.1.обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.2.2.создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей;

2.2.3.создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а также единством методических подходов;

2.2.4.формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5.совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6.организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.2.7.информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у обучающихся;

2.2.8.организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня;

2.2.9.создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10.развитие шахматного образования;

2.2.11.обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.

2.3.Выполняя эти задачи, Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и функционирует как:

- образовательный центр, реализующий основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках реализации этих программ;

- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности

2.4. Центр сотрудничает с:

-различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

-использует дистанционные формы реализации образовательных программ

**3. Порядок управления Центром**

3.1.Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной организации по согласованию с Директором Учреждения.

3.2.Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения назначает распорядительным актом руководителя Центра.

Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по совместительству.

Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.

3.3. Руководитель Центра обязан:

3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;

3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы расходов Центра с директором Учреждения;

3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы Центра;

3.3.5.выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

3.4. Руководитель Центра вправе:

3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом директора Учреждения;

3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать учебно-воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**УТВЕРЖДЕН**

приказом Министерства образования и науки

Республики Саха (Якутия)

от \_\_26 марта\_2019 г. №\_01-10/376\_

**Базовый перечень показателей результативности Центра**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение, начиная с 2019 года | Значение Республики Саха (Якутия) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на базе Центра (человек) | ∑Xi[[1]](#footnote-1) | 10816 | 16022 | 25265 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на базе Центров (человек) | ∑Yi[[2]](#footnote-2) | 7 638 | 11227 | 17626 |
|  | Численность детей, обучающихся по предметной области «Математика и информатика» на базе Центров (человек) | ∑Zi[[3]](#footnote-3) | 8 476 | 12474 | 19670 |
|  | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра | 0,7\* Pi[[4]](#footnote-4) | 7571 | 11215 | 17685 |
|  | Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек) | 20\*I[[5]](#footnote-5) | 760 | 1118 | 1763 |
|  | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек) | 100\*I | 5 400 | 7 800 | 12 300 |
|  | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек) | 100\*I | 5 400 | 7 800 | 12 300 |
|  | Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий | 5\*I | 270 | 390 | 615 |
|  | Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология», ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Повышение квалификации иных сотрудников Центров «Точкароста"роста»ежегодно (процентов) | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. Xi - численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр [↑](#footnote-ref-1)
2. Yi - численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр [↑](#footnote-ref-2)
3. Zi  - численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр [↑](#footnote-ref-3)
4. Pi  - общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр [↑](#footnote-ref-4)
5. I - количество Центров на территории субъекта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-5)