## Slide 1: МР «Сунтарский улус(район)» МКУ МОУО МБУ ДО «Сунтарский Центр детского творчества им. Н. М. Родионовой»
100 летие ЯАССР: Сунтарский улус на пути к местному самоуправлению
100 летие ЯАССР: Глобальное мышление или новая образовательная среда
100 летие ЯАССР: интеллектуальное волонтерство и локальная история
Автор проекта-Антонова Ангелина Владимировна, директор Сунтарского ЦДТ имени Н.М. Родионовой

## Slide 2: К 100-летию образования Якутской АССР по всей нашей республике ведётся масштабная подготовительная работа
Данный проект направлен на вовлечение большого количества детей и учителей в эту работу , является комплексной краеведческой программой и программой неформального образования.
Разработан в соответствии с требованиями федеральных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской̆ Федерации» и «Цифровая образовательная среда», также соответствует требованиям реализации проекта по внедрению функциональной грамотности в образовательных учреждениях РФ.

## Slide 3: Координатор проекта:
оргкомитет по празднованию 100летия ЯАССР
на территории МР «Сунтарский улус(район)»

## Slide 4: Модули проекта
1. Проектная неделя в ОУ района «Напишем историю своего наслега» . Сбор информации по наслегу в едином формате детско-взрослых команд. Исследовательская работа по малоизученным темам в истории района, села.
2. Линейка семейных конкурсов и мероприятий в Год семьи по изучению семейной истории, истории рода, изучению генеалогии.
4. Участие жителей района в республиканской краеведческой НПК, создание научных статей и их публикация. Участие детей в различных НПК, чтениях.
3.Работа творческих детско-взрослых групп по созданию конечных продуктов проекта/ подпроекты.
5. Публичная презентация продуктов проекта в День празднования Дня Республики и Дня Сунтарского района.

## Slide 5: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ продуктов проекта
-Сайт с историческим материалом «100 лет в истории района» с использованием материалов, собранных во время проектной недели и в ходе проведения семейных конкурсов . Экскурс по району, посвященный истории, современности и будущему наслегов и муниципалитета. Сайт со сложной структурой, с игровой и конкурсной программами
Цифровой продукт «Наслега Сунтарского района», в котором в едином формате будет представлен материал по истории наслегов Сунтарского района
-Цифровой продукт «Моя малая родина- Сунтарский район» - интерактивная карта , которая знакомит с границами Сунтарского района в разные периоды истории, с изменениями административно-территориальной принадлежности района и наслегов, содержит в интересной форме информацию о территории района.
-Цифровой продукт «Дороги -артерии жизни» - интерактивная карта , которая знакомит с перечнем дорог , трасс , связывающих наш район с другими территориями в разные исторические периоды и знакомит их с помощью карты со строительством и вводом в строй новых дорог, мостов , линий электропередач, телефонных и интернет соединений
-3-D моделирование эскизов, изготовление макетов значимых мест, связанных с важными историческими событиями выявленными точками притяжения и являющихся для жителей района значимыми
Создание аудиороликов на русском якутском иностранных языках об истории района для местного радио «Долгун».
Видеоматериалы – видеоролики, короткометражные документальные ролики – созданные детьми для детей видеопродукция об истории и жизни района.

## Slide 6: Актуальность и общественная значимость
По состоянию
на 1 января 2022 года, в Сунтарском районе насчитывается 36 ОУ,
6 УДО, МО и СП
Обучающихся, учителей детей района в возрасте 7-17 лет, педагогов МР
Программы воспитания каждого ОУ содержат интересный гражданско-патриотический модуль, в каждой школе имеется интересный опыт реализации творческих проектов в сфере патриотического воспитания, но в Сунтарском районе не было образовательного или социального проекта, направленного на изучение истории малой родины и объединяющего культурные и образовательные институты (школы, библиотеки, музеи, учреждения дополнительного образования) в единую творческую деятельность по изучению истории своей малой родины
Отмечается дефицит знаний в локальной истории и краеведению , так как уроки истории из-за ограниченности временного ресурса и требования обязательного соответствия учебному плану не всегда успевают в полной мере раскрыть содержание локальной истории края и малой родины . Формат школьных уроков не позволяет полностью использовать творческий потенциал детей и учителей для создания востребованных продуктов на основе краеведческого материала

## Slide 7
Ключевой
Новые условия жизни ставят новые социальные требования, связанные с интеллектуальными и коммуникативными навыками, умениями и навыками коллективного сотрудничества и коллективного труда, формированием глобального и креативного мышления, формированием функциональной грамотности, формированием опыта социальной активности
Привлечение внимания детей к истории и культуре родного края, передача исторических знаний подрастающему поколению является на сегодняшний день очень актуальной проблемой, ведь не секрет, что у современных детей совсем другие интересы, и они не заинтересованы в краеведческой деятельности. Разработка и реализация проекта с вовлечением всех детей и учителей в проектную деятельность и гражданские акции, конкурсное движение с широкомасштабной краеведческой программой в преддверии 100летнего юбилея ЯАССР позволит частично разрешить этот дефицит
смысл
Разработка, апробации и внедрение современных форм организации образовательного процесса, направленных на изучение локальной истории активное участие в программах празднования 100летия ЯАССР на территории Сунтарского района с актуализацией и использованием знаний, умений , навыков детей по предметам
В ходе реализации проекта школьники познакомятся с исторической и краеведческой информацией, примут участие в проведении исследований по технологиям «гражданской науки» , детско-взрослые команды школ и методических объединений в творческой деятельности создадут продукты цифрового формата. Это станет основой нравственно - патриотического воспитания и интеллектуального, гражданского становления подрастающего поколения
проекта
В ходе работы по программе проекта дети, учителя приобретут не только ценные краеведческие знания, но и навыки работы в цифровой среде и важнейшие социальные навыки - умение общаться, взаимодействовать с другими и работать в команде, приобретут опыт работы с заданиями по формированию различных видов функциональной грамотности
В период работы проекта школа реально станет центром жизни местного сообщества, интеллектуальный потенциал учителей будет работать на повышение авторитета и имиджа учителя. Все институты, учреждения и организации населенных пунктов района будут вовлечены в общую работу по программе проекта

## Slide 8
ТЕГГИ
Интеллекту-альное волонтерство
Неформальное образование. Проектная недели с рейтинговой системой как для отдельных групп так и для коллективов школ
Конкурсное движение
Цифровые продукты по краеведению
Локальная история. Интеллектуальное волонтерство. Участие в программах движения «гражданская наука»
Муниципальная гражданская акция к 100летию ЯАССР
Командная деятельность всех ОУ улуса по созданию востребованных местным сообществом цифровых продуктов. Школа-центр жизни местного сообщества
Глобальная компетенция. Функциональная грамотность. Проектная лаборатория

## Slide 9: Цели проекта
Создание условий для усвоения знаний о локальной истории , изучении локальной истории в интересной форме, воспитание патриотических чувств у молодого поколения жителей района, активизации гражданской активности, формированию чувств патриотизма, любви
к родному краю
Создание условий для активизации деятельности школьников по формирования культурно-исторического сознания посредством участия в широкомасштабной краеведческой работе , созданию интерактивных и цифровых продуктов, востребованных жителями района и органами местного самоуправления , познания в командной деятельности истории и осознания особенностей исторического развития своего наслега в сравнении с другими
Составление и выполнение
Учебно-практических задания на межпредметной основе по изучению локальной истории, соответствующих стандартам заданий математической, читательской, естественно-научной, финансовой функциональной грамотности; глобальной и креативной компетенциям.
Развитие местного сообщества и развитие функциональной грамотности, глобальных компетенций и креативного мышления обучающихся и
социальной активности

## Slide 10: Задачи проекта
1. Поиск связующих предметы звеньев , осуществление межпредметных, надпредметных и мегапредметных связей
2.Создание проектной лаборатории и экспериментальной базы
3. Проведение проектной недели по программе
4. Работа детско-взрослых (педагоги, работники и родители) групп
5. Создание и экспертиза цифровых продуктов
6. Организация рейтинговых конкурсов
7. Награждение победителей
8. Публичная презентация продуктов
9. Организация выезда организаторов и победителей по местам исторической памяти

## Slide 11: Формы и содержание
работы
Проектная неделя в ОУ района «Напишем историю своего наслега»
Экспертиза собранного материла краеведами, учеными, работниками архивов и музеев
по модулям
Работа творческих детско-взрослых групп по созданию конечных продуктов проекта
Линейка семейных конкурсов и мероприятий в Год семьи по изучению семейной истории, истории рода, изучению генеалогии
проекта
Изучение малоизученных тем в истории района. Участие взрослых участников проекта в республиканской краеведческой НПК, создание научных статей и их публикация. Участие детей в различных НПК, чтениях.
Публичная презентация продуктов проекта в День празднования Дня Республики и Дня Сунтарского района (апрель, сентябрь, декабрь ).

## Slide 12
ФОРМАТ
Проектная неделя во всех ОУ района
Распределение тем по школам
ФОРМАТ
Создание детско-взрослых групп по отдельным темам
Отход от классно-урочной системы в этот период, организация неформального образования
Интеллектуальное волонтерство учителей и обучающихся Сунтарского района

## Slide 13
1 этап - декабрь 2021 – январь 2022 года
Подбор тем
Установление партнерства
Подбор управленческой команды проекта
Включение проекта в Программу празднования 100летия ЯАССР в Сунтарском районе
Поиск финансирования проекта в МР
Экспертиза проекта перед экспертным Советом МКУ МОУО, комиссией по празднования 100-летия ЯАССР
Составление НПА проекта
2 этап – февраль 2022 года
Проектная неделя во всех школах единовременно
Старт семейных конкурсов в рамках проекта
3 этап – март-2022 года, весенние каникулы
Работа по созданию конечных продуктов проекта
4 этап – апрель-май 2022 года
1.Участие в республиканской НПК краеведов
2. Подведение итогов семейных конкурсов
5 этап – июнь-август 2022 года
Доработка продуктов проекта
6 этап – сентябрь 2022 года
Презентация продуктов проекта перед населением
Форум краеведов
7 этап – декабрь 2022 года
Подготовка полиграфической продукции по результатам и с использованием материалов , собранных в ходе проекта

## Slide 14
2 модуль: Сбор материала по школам. Работа школ по выбранным и (или) распределенным темам. Возможные формы:
3 модуль: проектная работа учителей истории, библиотекарей, музейных работников, педагогов ДО с привлечением краеведов района:
проектная неделя во всех ОУ с участием всех классов и учителей единовременно во всех школах с привлечением населения, общественности, краеведов
- экспертиза собранного материала
- выбор материала для размещения на сайте
-внесение корректив

## Slide 15: 4 модуль: проектная работа учителей информатики, педагогов дополнительного образования и работников технической направленности
подбор программных пакетов
составление конструктора сайта
составление сайта

## Slide 16: 5 модуль: Публичная презентация продуктов Проекта
наслежных
районных
республиканских
МЕРОПРИЯТИЯХ

## Slide 17
Проект
1. Символика муниципального МО, СП.
Проект
Проект
1.Значимые места на территории нашего села
2. Аншлаги наслега .
3. Границы наслега. Карты. Описания.
4. Изменения границ.
5. Наш наслег в цифрах, фактах, числах - Численность населения наслега по историческим этапам, учреждения и предприятия, дороги , численность хозяйств и т.д.
6. Руководители наслега , Председатели улусных и сельских собраний
7. Учреждения и предприятия села
8. Персоналии.
1. В виде слайдов, фотографий и краткой биографии почетных граждан и руководителей, внесших огромный вклад в социально-экономическое и культурное развитие района в разные годы.
2. Личность и время : государственные органы власти, местное самоуправление, высшие органы власти
3. Их именами названы улицы.
2. Легенды и были
3. Исторические памятники.
4. От прошлого в будущему : ретроспектива
5. Фото-летопись улуса.
Проект
Уникальные природные объекты - виртуальный атлас

## Slide 18: 10. Доклады взрослых или детско-взрослых команд для участия в республиканской НПК по секциям
Темы
Народ саха в древностиТыгына.
Вхождение в состав Российской империи.
Развитие образования. Степная Дума. Инородческое самоуправление.
Улусные головы, родоначальники,
Выборные. родовые управления, инородные управы
темы
темы
Период Тыгына.Вхождение в состав Российской империи. Развитие образования. Степная Дума. Инородческое самоуправление. Улусные головы,родоначальники, Выборные. родовые управления, инородные управы
Период революционных потрясений. Февральская и октябрьская революции, гражданские войны. Переходный период. Союз якутов
Темы
Темы
Социалистический этап в истории страны. Великая Отечественная война
Якутия в 1945-1991 гг. Современная Якутия
И другие…

## Slide 19: ИДЕИ ДЛЯ Индивидуальных тем
Цифровой продукт «Дороги -артерии жизни» | Краеведы Сунтарского района. | Купцы и меценаты
Мин дойдум Сунтаарым - интерактивная карта , которая знакомит с границами Сунтарского района в разные периоды истории, с изменениями административно-территориальной принадлежности района и наслегов и содержит в интересной форме различную информацию о территории района |  | Художники. Палитра земли олонхо Сунтар в годы ВОВ
Сунтар многонациональный | Ученые из Сунтарского района | Северморпуть
Гражданская война на территории района | Инсталляции , модели Ученые из Сунтарского района и их открытия | Амакинская экпедиция, Первооткрыватели алмазов. Каюры.
Ямщицкая сеть на территории района | Становление промышленности на территории района | Алмазодобывающая, нефтепереабатываюшая промышленность и перспективы развития региона

## Slide 20: Семейные конкурсы
Мое генеалогическое древо
Семейный альбом
Ийэ. А5а уустара
Трудовые династия

## Slide 21
Когнитивные процессы
(мысль-план-измениние)
Выявление и поиск, обработка, оценка информации, работа с большим объемом литературы и источников
Разработка интегрированных заданий в рамках Проекта как проектных программ по предметам математического, естественнонаучного и гуманитарного цикла
Условия, необходимые для реализации Проекта
Организация современного мультикультурного пространства в школе
Организация рабочих мест
Широкий доступ к источникам информации: справочники  энциклопедии  медиа ресурсы  к Интернет ресурсам
Наличие дополнительных ресурсов:обеспечение участия в программе краеведов , руководителей наслега, привлеченных консультантов по темам
Интеграция ЗУН по школьным предметам в содержание проекта (выделение из учебных курсов элементов содержания, которые, взаимодействуя между собой, позволяют решить задачу по проекту)
Совместное планирование работы учителями различных предметных направлений: исследование тем, отбор содержания, прогнозирование конечного продукта
Активное взаимодействие учеников и учителей , в рамках которых формируются ценности, морально-этические и социальные установки, социальная активность, коммуникативные компетенции
Формирование целевой установки и позитивного отношения учителей, педагогических коллективов школ к предстоящей масштабной деятельности. Актуализация профессионально-методических знаний по проектной деятельности, работа в насыщенной информационной среде, новая инфраструктура образовательного процесса , отход от классно-урочной системы обучения в этот период , апробация новой формы организации учебного процесса
Отличительные особенности проекта

## Slide 22: Очень точно связь двух уровней образования определил В.А.Сухомлинский: «Каждый учитель, давая предусмотренный программой круг знаний, в то же время раскрывает вторую программу –программу знаний необязательных…От единства обязательной и необязательной программ зависит интеллектуальное воспитание подростков…Овладение второй программой – суть интеллектуального самоутверждения подростков, многогранного обмена духовными богатствами». Эти слова подтверждают, что заложенный в образовании глобальный смысл не моет быть реализован на принципах узковедомственного, «учрежденческого» подхода. Он может быть реализован только в том случае, если в центр поставлен ребенок, с его возможностями и потребностями, обладающий потенциалом творчества. Поэтом у необходимо найти единую смысловую основу для объединения основного и дополнительного образования.
Организационная структура учреждения может быть дополнена новыми структурными подразделениями:
1. Центр инициатив дополнительного образования-проектные группы, деятельность которых направлена на разработку и реализацию конкретных подпроектов, обеспечивающих новое содержание образования;
2. Координационный Совет по интеграции, методист по интеграции, по реализации ФГОС.
3. Создание новых функциональных единиц, вовлеченных в проекты и ответственных за них: координационные советы, офис проектов, проектные команды, менеджеры проектов, рабочие команды
4.Формализация вводимых новшеств во внутренних нормативах, локальных актах, инструкциях и т.д

## Slide 23: КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
 | Аннотация проекта: | Проект основан на идее формирования на короткий отрезок времени целостного культурного и интеллектуального образовательного пространства в набранной группе детей и учителей, педагогов разных учреждений.
 | Осуществление идеи единого образовательного пространства предполагает выбор: | 1.культурно-исторической эпохи, связанной с Великой Отечественной войной, вокруг которой выстраивается образовательная деятельность.
 |  | 2.личностей, явлений, событий, информации, обращение к которым делает образование личностным, диалоговым, образным.
 |  | 3. условий для самостоятельной деятельности ребенка, создание им собственных культуротворческих актов , основанных на поиске и обработке информации, текста, осмысления действительности, понимания течения времени.
 |  | 4. средств культурного взаимодействия ребенка и педагога в ходе равной совместной деятельности, общения , поиска. Обучение выступает как модель совместной добровольной деятельности, предметного общения.
 | Основной метод реализации задач | погружение в культуру, т.е. особая организация и специально продуманное содержание социально-значимой деятельности.
 | Основы интеграции | предметное, межпредметное содержание и метапредметные умения.

## Slide 24: Этапы работы над проектом
Подготовительный | Совещание заинтересованных сторон по обсуждению проблем, требующих решения
 | Совещание заинтересованных сторон по обсуждению проблем, требующих решения
 | Создание инициативной группы по разработке интегрированной программы
 | Концептуальное целеполагание: Разработка проекта, планирование конечного результата: вид, структура, качество, определение характера и вида работ
 | поиск возможных вариантов административных решений на уровне разных ОУ
 | Реклама проекта, привлечение детей и педагогов
 | Составление договоров, документации: письма, положения, приказы, распоряжения, регламентирующие нашу деятельность
 | Распределение функциональных обязанностей, определение ответственных за разработку и реализацию программы
1

## Slide 25
Аналити-ческий
Диагностика условий совместной деятельности, определение возможностей и рисков
Привлечение групп, заинтересованных в программе
Структурирование деятельности
Этап стратегического и тактического проектирования программы
Определение состава творческих групп, составление расписания работы, организация рабочих кабинетов, питания.
Определение направлений деятельности и характера работы по каждом виду деятельности
Коррекция целей и задач в соответствии с реалиями жизни на этапе внедрения
2.

## Slide 26
Внедрен-ческий
Реализация проекта: Сбор и обработка исторического материала, определение содержания и структуры музея
Сбор и сканирование документов, фотографий
Создание будущей экспозиции и его верстка в компьютерном варианте в программе Coral
Строительство деревянного каркаса экспозиции
Отпечатка подготовленных материалов в г.Якутске
Сооружение баннерной экспозиции на месте
3

## Slide 27
итоговый
Презентация Музея под открытым небом в рамках мероприятий, посвященных
Великой Победе
Рефлексия участников программы
Определение перспектив работы
Моральное и материальное стимулирование участников
4.

## Slide 28: Разработка процессуально-технологической части проекта
технологии
Экономический менеджмент
новая технология в обучении
теория гражданского воспитания в сфере инновационного развития школы
Теория и методика социального проектирования в условиях сельского райцентра
Методика групповой работы , «метод погружения»
Создание социально значимых продуктов – основа «деятельностного обучения» (создание единого информационного пространства в социуме)
технология индивидуальных образовательных траекторий, технология разноуровневого развития, погружение в общение;
диалоговая концепция культуры Бахтина;
технологии создания открытого образовательного пространства
Технологии, лежащие
в основе
проектной
деятельности
в школе

## Slide 29: Основная суть проекта: открытие чего-то нового, ранее неизвестного (5 букв «П»)
5 букв «П»:
Проблема
Планирование (сам выбираю лично мне интересное и сам организую свою деятельность)
Поиск информации
Проектирование
Продукт и его презентация
Создание комплекса дидактических,
психолого-педагогических,
организационно-управленческих средств,
позволяющих организовать проектную
деятельность, научить ребенка
проектированию, на основе проектирования
создать общественно важные
социальные продукты, предложить ребенку
индивидуальную образовательную
траекторию в поле жизненно важных
для него интересов.

## Slide 30: Тематика проектов Документальное обеспечение проекта
Положение о конкурсах в ходе реализации проекта
Положение о паспорте проекта
Положение о научно-практической конференции
Договора с учреждениями, предприятиями о совместной деятельности
Каждый ученик, учитель выбирает свою тему, группу, свой темп, ритм, план работы;
По истечении недели авторские группы защищают свои проекты, происходит презентация первоначального продукта;
Создается новая творческая группа из желающих работать учителей и детей, которые работают над созданием социально-важного продукта как конечного результата проекта.
тематика проектов связана с социальными задачами;

## Slide 31
Создание авторской группы, определение тематики проекта, составление программы проекта
2.Создание административной группы
3. Создание проектных групп
4. Создание мастерских по темам, выработка концепций проектов
5. Организация работ и подбор исполнителей
6. Работа с учительским и ученическим коллективами
7. Привлечение общественной группы наблюдателей
8. Определение методов контроля и оценки результатов
9. Прогнозирование и решение возможных негативных моментов, обеспечение условий успешности проекта
10. Документальное обеспечение проекта
11. Реализация проекта, контроль, коррекция
12. Презентация, подведение итогов
Разработка алгоритма реализации проекта

## Slide 32: Организационное обеспечение
Документаль-ное обеспечение
Организаци-онное обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Сопровож-дающие программы
Организация жизни детей в группе на уровне культуры и духовности

## Slide 33: Разработка структурно-содержательной части Институциализация вводимых новшеств
1. Отказ от преимущественно классно-урочной системы учебно-предметного принципа в содержании образования и замена его внепредметным, надпредметным и метапредметным
2. В ходе проектной недели учащиеся не ограничены узкими рамками предметов и могут в обобщенной форме применить комплекс полученных знаний, для проведения таких недель и учителя объединяются в межпредметные команды проекта
Принятие решения педагогическим советом школы о проведении проектной недели по особой программе:
(в школах создается сеть мастерских, лабораторий, проектных групп, которые работают над созданием своих проектов)

## Slide 34: Тематика проектов: Документальное обеспечение проекта
1. Положение об организации проектной недели
2. Положение о конкурсах в ходе реализации проекта
3. Положение о паспорте проекта
4. Правила внутреннего распорядка
5. Положение о творческих группах
6. Положение о научно-практической конференции
7. Договора с учреждениями, предприятиями о совместной деятельности

## Slide 35
Результаты проекта
1. Создание нового образовательного пространства в школе
2. Позитивный профессиональный климат
3. Новая информационная среда
4. Сотрудничество с сообществом, интеграция в социальное и социокультурное пространство своего малого социума и общества в целом
5. Опыт демократического взаимодействия
6. Новая ролевая расстановка в коллективе
7. Каждый заслуживает уважения
8. Каждый отвечает за свои действия и несет персональную ответственность за свой фронт деятельности
9. Новая педагогическая реальность рождает новые ситуации и возможности
10.Инновационная деятельность всего коллектива
11. Коллективное творчество
12.Уважительное отношение ко всем проектам
13.Независимое творческое отношение поощряется более, чем традиционное конформистское
14. Сетевое взаимодействие школ вилюйского региона, рождающее новую общность и новые общественные реалии

## Slide 36
Исследовательский (индивидуальный ) проект. По структуре и характеру является научным проектом. Должен отвечать всем требованиям НПК. (актуальность, гипотеза, исследование по методике и.т.д.)
Информационный проект. Направлен на сбор информации о каком-то объекте.(или теме, или явлении для представления широкой аудитории).

## Slide 37
Благодарим за внимание!!!