Конкурс грантов Президента Российской Федерации

Основные мероприятия проекта

«Программа “Шаг в будущее” –

технологическому суверенитету и лидерству России»

2023, февраль – октябрь

Разработка и формирование раздела исследовательского обучения на научно-образовательной Интернет-площадке «Карьера и компетенции будущего»

Размещение учебных, научных и методических материалов, направленных на научно-технологическую подготовку молодых исследователей и разработчиков

2023, март – июнь

Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее: Научно-технологические таланты и лидеры будущего»

1000 участников, 800 молодых исследователей и разработчиков, базовые организации – 12 НИИ мирового уровня и 11 ведущих университетов, 40 научных секций, международная научно-технологическая выставка, 35 субъектов РФ, 8 федеральных округов

2023, март – апрель

Российский инновационный лекторий для талантливой молодёжи «Исследования и разработки – будущее России»

300 участников – молодых исследователе и разработчиков, 5 пленарных сессий с лекциями ведущих учёных и специалистов России (15 лекций, по предварительной записи, в том числе возможная Интернет-трансляция)

2023, май– декабрь

Включение в состав участников контактной Интернет-площадки «Стартапы будущего» молодых исследователей и разработчиков – авторов лучших проектов по итогам первого в рамках Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее». Организация тьюторского, консультационного и ресурсного сопровождения лучших проектов в цифровой среде Интернет-площадки

Дистанционная работа в цифровой среде тьюторов и консультантов лучших проектов, организаторов их кадрового и ресурсного обеспечения

2023, сентябрь – декабрь

Всероссийская дистант-школа для молодых исследователей и разработчиков «Шаг в науку и технику»

800 молодых исследователей и разработчиков, 25 интерактивных вебинаров

2023, октябрь – 2024, январь

Региональные и федерально-окружные соревнования молодых исследователей и разработчиков «Шаг в будущее»

42 региональных и федерально-окружных соревнования молодых исследователей и разработчиков, федерально-окружные научно-технологические выставки, 6000 участников, 5500 молодых исследователей и разработчиков, научные и инженерные консультации, 45 субъектов РФ, 8 федеральных округов

2023, декабрь – 2024, февраль

Всероссийский научно-методический дистант-семинар для руководителей проектов учащихся, учителей и специалистов «Подготовка школьника-исследователя в современных областях знаний»

3000 заявок от учителей, специалистов, руководителей проектов молодых исследователей и разработчиков, 20 интерактивных вебинаров, 50 субъектов Российской Федерации, 8 федеральных округов

2024, январь – июль

Организация взаимодействия в рамках контактной Интернет-площадки «Стартапы будущего» молодых исследователей и разработчиков с потенциальными заказчиками и партнёрами из реального сектора экономики. Включение в состав участников контактной Интернет-площадки «Стартапы будущего» молодых исследователей и разработчиков – авторов лучших проектов по итогам 42 региональных и федерально-окружных соревнований молодых исследователей и разработчиков, второго в рамках проекта Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее»; организация их тьюторского, консультационного и ресурсного сопровождения.

Дистанционная работа в цифровой среде организаторов взаимодействия молодых исследователей и разработчиков с потенциальными заказчиками и партнёрами из реального сектора экономики, а также тьюторов и консультантов лучших проектов, организаторов их кадрового и ресурсного обеспечения

2024, март – июнь

Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее: Молодёжь мира – научным и технологическим вызовам современности»

1200 участников, 1000 молодых исследователей, представители организаций реального сектора экономики, базовые организации – 12 НИИ мирового уровня и 11 ведущих университетов, 40 секций, международная научно-технологическая выставка (в том числе в виртуальной среде), 40 субъектов РФ, 8 федеральных округов

2024, март – апрель

Российская молодёжная научно-технологическая школа (с международным участием)

400 участников – молодых исследователей и разработчиков, 10 мастер-классов ведущих учёных и специалистов России (по предварительной записи, в том числе возможная Интернет-трансляция) , рассматриваются, в частности, вопросы продвижения проектов

2024, апрель

Российская научно-методическая конференция «Проблемы привлечения талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок» (с международным участием и обсуждением реализации проекта)

70 участников – ведущих российских и зарубежных учёных и специалистов в области научной и инженерно-технологической подготовки молодых исследователей и разработчиков

2024, март – июль

Выпуск и распространение электронного сборника «Вопросы методики и практики привлечения талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок», предназначенного для руководителей проектов, учителей и специалистов

35 научно-методических статей учёных и специалистов, освещающих вопросы подготовки молодых исследователей и разработчиков в современных областях знаний; размещение электронного сборника на главном Интернет-ресурсе проекта (сайт РМПО), федерально-окружных и региональных Интернет-ресурсах проекта, сайтах организаций-участников и партнёров проекта